## Eje 1
NÚMERO | DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN | INDICADORES | DATOS | ESTADO /OBSERV | %EJECUCIÓN TAREAS PREVISTAS PARA 2025 | % REALIZACIÓN ACTUACIÓN PROPUESTA
EJE 1. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES
1 | SEGUIMIENTO DEL PLAN HIDROLÓGICO VIGENTE | Emisión del informe | Informe del año 2023 | Publicado en la web en diciembre de 2025 | 100% | 100%
2 | EJECUCIÓN DE PLANTAS FOTOVOLTAICAS PARA AUTOCONSUMO SIN EXCEDENTES EN ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO | Recepción de las obras. |  | Iniciadas las obras en 2025. Recepción prevista tercer trimestre 2026 | 10% | 10%
3 | RESTAURACIÓN FLUVIAL EN EL RÍO ALBERCHE A SU PASO POR LA PROVINCIA DE TOLEDO | Recepción del expediente | Certificado a fecha de nov25: 630,000€ | Finalización en junio 26 | FRER: sin anualidades asignadas | 40%
|  | Longitud del cauce restaurada | 7,4 km
4 | RESTAURACIÓN FLUVIAL DEL RIO MANZANARES EN EL TRAMO DESDE LA PRESA DE EL PARDO HASTA EL PUENTE DE SAN FERNANDO | Recepción del expediente | Finalizado | Recibido en diciembre 25 | 100% | 100%
|  | Longitud del cauce restaurada | 5,24 km
5 | ACTUACIONES PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAUCES | nº contratos e importe | En el año se han gestionado 4 pliegos: 23CO0077/NB, 24CO0031/NB, 03.499-0057/0311 y 25CO0050/NB. | 23CO0077/NB: recibido /100% 24CO0031/NB: 1.699.999,98 € / 21% 03.499-0057/0311: 1.329.430,76€ / 54% 25CO0050/NB: 250.000 € / 20% | 23CO0077/NB: recibido /100% 24CO0031/NB: 1.699.999,98-599.999,99/1.100.000 = 100% 03.499-0057/0311: 1.329.430,76- 180.085,23/ 1.149.345,53=100% 25CO0050/NB: 250.000 € / 250.000=100% | 23CO0077/NB: recibido /100% 24CO0031/NB: 1.699.999,98/8.000.000,00 = 21% 03.499-0057/0311: 1.329.430,76 /2.480.530,57= 54% 25CO0050/NB: 250.000 € / 20%
|  | Longitud de tramos sobre los que se actúa | 91,2 km
6 | RESTAURACIÓN FLUVIAL EN 8 RESERVAS NATURALES FLUVIALES (IRUELAS, ALMONTE, NAVAHONDILLA, JARAMA, GÉVALO, CABRERA, PELAGALLINAS, GARGANTA DE LOS INFIERNOS) | Km de cauce restaurados | 7,27 km | 503.103,5 Euros. Las obras finalizarán en 2026. | FRER: sin anualidades asignadas | 49%
7 | ELIMINACIÓN DE 2 ESTACIONES DE AFORO VFLAT Y SUSTITUCIÓN POR OTRAS QUE FAVORECEN LA PERMEABILIDAD LONGITUDINAL | Recepción de los trabajos | En ejecución, con muchas limitaciones ambientales, por lo que el plazo de ejecución es muy elevado | Las obras finalizarán en 2026. Tiétar al 41 % ejecución Cofio al 34 % ejecución |  | 37%

## Eje 2
NÚMERO | DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN | INDICADORES | DATOS | ESTADO /OBSERV | %EJECUCIÓN TAREAS PREVISTAS PARA 2025 | % REALIZACIÓN ACTUACIÓN PROPUESTA
EJE 2. ATENCIÓN A LAS DEMANDAS Y LA RACIONALIDAD DEL USO
8 | OBRAS DE MEJORA DE LA GARANTÍA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ABASTECIMIENTO A CÁCERES DESDE EL RÍO ALMONTE | Publicación de la licitación de las obras. | Redactado proyecto. Aprobado expediente de Información Pública | Pendiente de aprobación del proyecto por parte de DGA | 90% | 90%
9 | PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS DEL CANAL BAJO DEL ALBERCHE (TOLEDO) | Entrega del proyecto | Encargo a Tragsa-DGA | Redacción iniciada | 0% | 0%
10 | PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS Y MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DE ROSARITO (CÁCERES Y TOLEDO) | Entrega del proyecto | Entregado | En Supervisión del Gabinete Técnico | 98% | 98%
11 | REPARACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO ALAGÓN, SECTOR XV Y SECCIONES IV Y V, VARIOS TRAMOS, ENTRE LOS HECTÓMETROS 638,26 Y 850,87 (TTMM VARIOS, CÁCERES) | Recepción de la obra | Proyecto redactado | En proceso de corrección de las indicaciones de la DGA | 0% | 0%
12 | ACTUACIONES EN CANAL Y ACEQUIAS PRINCIPALES PARA LA EFICIENCIA DEL RIEGO EN LA ZONA REGABLE DE LA REAL ACEQUIA DEL JARAMA | Entrega del proyecto | Adjudicado (DGA) | Redacción iniciada-reuniones con la CR | 0% | 0%
13 | INCORPORACIÓN DE LECTURAS EN CONTINUO EN EL SISTEMA CONTAJO (CONTROL DE CAUDALES) | Recepción de la obra | Se firmó el Encargo en junio de 2025 con un presupuesto de 2.586.542,10 €, y actuaciones plurianuales desde 2025 hasta 2029 | En enero de 2026 se realizarán pruebas piloto en aprovechamiento de Categoría 3 (más de 500.000 m3/año), que son los obligados a este tipo de declaraciones de lecturas |  | 60%
14 | IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y SOBRE EL TERRENO DE ACTUACIONES EN DPH Y SU ZONA DE POLICÍA | Sistemas de control en ejecución | Se firmó el Encargo en junio de 2025 con un presupuesto de 2.586.542,10 €, y actuaciones plurianuales desde 2025 hasta 2029 | Sistemas de control en ejecución | 100% | 100%
15 | NUEVA DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NAVEGACIÓN | Implantación de la tarea | Resolucion de 16/06/2025 | BOE 3/07/25.Vigencia dia siguiente. 100% | 100% | 100%
16 | DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS, FORMULARIOS, DATOS TÉCNICOS Y PLANTILLAS PARA LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES EN EL NUEVO MARCO NORMATIVO DE REUTILIZACIÓN | Formularios de solicitud de autorización de producción y suministro de agua regenerada y de concesión para reutilización | Formularios finalizados, adaptados al cambio normativo del Real Decreto 1085/2024, y convertido en autorrellenable | Finalizado | 100% | 100%
|  | Procedimiento en Integra para la autorización de producción y la concesión | Procedimiento finalizado en Integra (PRU). Más de 60 expedientes PRU abiertos | Finalizado | 100% | 100%
|  | Documento procedimental sobre la tramitación de expedientes de autorización y de producción, incluidos criterios adoptados por la CHT | Elaborado "Documento de trabajo para la tramitación de autorizaciones de producción y suministro de agua regenerada" |  | 100% | 100%
|  | Programa de control y seguimiento y plan de inspección de las autorizaciones de producción de agua regenerada | Establecidos criterios sobre puntos y elementos a controlar | En activo las inspecciones bajo el marco normativo anterior. Todavía no se ha otorgado ninguna Autorización bajo el nuevo marco normativo |  | 75%

## Eje 3
NÚMERO | DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN | INDICADORES | DATOS | ESTADO /OBSERV | %EJECUCIÓN TAREAS PREVISTAS PARA 2025 | % REALIZACIÓN ACTUACIÓN PROPUESTA
EJE 3. SEGURIDAD FRENTE A FENÓMENOS EXTREMOS
17 | REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE SEQUÍA (PES) | Aprobación definitiva del Plan Especial de Sequías | Finalizada su elaboración por la OPH de la CHT en noviembre de 2025 se remite a la DGA para finalizar su tramitación | Informado por el CNA el 18/12/2025 | 99% | 99%
18 | REGULARIZACIÓN DE LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES Y REFUERZO DE LOS SISTEMAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA PRESA DE LA TAJERA (GUADALAJARA) | Recepción de la obra | Solicitada su licitación con fondos DGA |  | 0% | 0%
19 | REPARACIÓN DE DESAGÜES DE FONDO Y MEDIO FONDO DE LA PRESA DE ALCORLO (GUADALAJARA) MEDIANTE TÉCNICAS DE ENCAMISADO CON MANGA CONTINUA. | Recepción de la obra | EMERGENCIA | En ejecución por emergencia | 30% | 30%
20 | PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LA PRESA DE JERTE | Recepción de la obra | FFPP | Informe de temeridad pendiente para su adjudicación | 0% | 0%
21 | PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LA PRESA DE GABRIEL Y GALÁN Y PRESA DE VALDEOBISPO | Recepción de la obra | FFPP | Informe de temeridad pendiente para su adjudicación | 0% | 0%
22 | PROYECTOS DE IMPLANTACIÓN DE LOS PLANES DE EMERGENCIA DE LAS PRESAS DE ARROYO DE LA LUZ, CASAR DE CÁCERES Y OTRAS EN LAS PROVINCIAS DE CÁCERES, ÁVILA Y MADRID | Publicación de licitación. Inicio del contrato | Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 27-04-2025 | Previsto inicio del contrato en primer trimestre 2026 | 90% | 90%
23 | PROYECTO DE RESTAURACIÓN FLUVIAL DE UN TRAMO DEL RÍO TAJO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ARANJUEZ (MADRID) | Recepción del expediente | Proyecto financiado con cargo a FRER., con un presupuesto de Presupuesto: 3.141.494,88 €. Plaza de ejecución (provisional): 30 de junio de 2026. Plazo fin encargo: 4 de septiembre de 2026 | El proyecto está en ejecución, faltando únicamente la parte de las plantaciones en la Junta de los ríos y el resultado del seguimiento ambiental | 90% | 80%
24 | CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE CAUCES EN LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO (ver actuación 5) | Longitud de tramos sobre los que se actúa | En el año se han gestionado 4 pliegos: 23CO0077/NB, 24CO0031/NB, 03.499-0057/0311 y 25CO0050/NB. | 23CO0077/NB: recibido /100% 24CO0031/NB: 1.699.999,98 € / 21% 03.499-0057/0311: 1.329.430,76€ / 54% 25CO0050/NB: 250.000 € / 20% |  | 49%
|  | Km liberados continuidad fluvial | 91,2 km
% ejecutado sobre las solicitudes realizadas

## Eje 4
NÚMERO | DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN | INDICADORES | DATOS | ESTADO /OBSERV | %EJECUCIÓN TAREAS PREVISTAS PARA 2025 | % REALIZACIÓN ACTUACIÓN PROPUESTA
Eje 4. MEJORA DEL CONOCIMIENTO Y LA GESTIÓN DEL MEDIO HÍDRICO
25 | REVISIÓN DEL PLAN HIDROLÓGICO (4º CICLO) | Publicación de los documentos iniciales consolidados e inicio de la consulta pública del Esquema Provisional de Temas Importantes | Publicación del Esquema Provisional de Temas Importantes el 28/11/2025 | Una vez finalizada la consulta pública de los documentos iniciales en junio de 2025, estaría pendiente la publicación de su versión consolidada | 80% | 80%
26 | ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE DIVERSOS OBSTÁCULOS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES EN CAUCES DE LA CUENCA DEL TAJO. 2022-2025 | Nº informes | Finalizado | Recibido en septiembre. | 100% | 100%
27 | ESTUDIO SOBRE EL ANÁLISIS DEL TRANSPORTE DE SEDIMENTOS EN LAS GARGANTAS DE SANTA MARÍA, CHILLA Y ALARDOS, EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO TIÉTAR | Cumplimiento de los entregables del pliego | Certificado 10000€ | En curso | 100% | 20%
28 | ZONIFICACIÓN Y DIRECTRICES PARA LA ORDENACIÓN DEL ACCESO DEL GANADO AL DPH DE LA RNF RÍO ALMONTE | Cumplimiento de los entregables del pliego | Finalizado |  | 100% | 100%
29 | ESTUDIO MORFOSEDIMENTARIO Y PROPUESTA DE MEDIDAS DE GESTIÓN DEL SEDIMENTO EN LAS CUENCAS DE LOS ARROYOS TOCENAQUE (YUNCLER) Y CAMARENILLA (ARCICÓLLAR) | Cumplimiento de los entregables del pliego | Finalizado |  | 100% | 100%
30 | RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE INUNDACIONES HISTÓRICAS Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS EXISTENTES EN RELACIÓN CON LA EVALUACIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN | Nº tramos ARPSIs identificados | 6 Nuevos tramos ARPSI + 2 ampliaciones de ARPSI existente |  | 100% | 100%
|  | Longitud de tramos de cauces identificados como ARPSIs (Km) | 6 Nuevos tramos ARPSI (L=17,516 km) + 2 ampliaciones de ARPSI existente (L=7,031 km + 1,421 km)
31 | GENERACIÓN DE LOS CONTENIDOS TÉCNICOS Y MODELOS NUMÉRICOS BÁSICOS PARA LA ELABORACIÓN DE NUEVA CARTOGRAFÍA DE ZONAS INUNDABLES | Nº tramos ARPSIs identificados | 6 Nuevos tramos ARPSI + 2 ampliaciones de ARPSI existente + Revisión ARPSI existente | Modelos ya elaborados, se encuentra en fases finales de tramitación para su aprobación (CAC, Remisión DGA y Reporting CE) |  | 90%
|  | Longitud de tramos de cauces identificados como ARPSIs (Km) | 6 Nuevos tramos ARPSI (L=17,516 km) + 2 ampliaciones de ARPSI existente (L=7,031 km + 1,421 km) + Revisión ARPSI existente (L= 5,30 km)
32 | REALIZACIÓN DE 2 MODELOS DE PREDICCIÓN HIDRÁULICA CON TÉCNICAS DE REDES NEURONALES Y MACHINE LEARNING | Recepción del trabajo | Terminados los 2 modelos | Estos trabajos están dentro del pliego de Digitalización de Comisaría de Aguas y todavía no ha terminado su ejecución. | 100% | 100%
33 | CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESTACIONES DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO | Recepción del trabajo | Se han diseñado un total de 32 estaciones de aforo, en varios proyectos dentro del pliego de digitalización. | Los proyectos de ejecución se están redactando con el pliego de Digitalización de C.Aguas. Luego habrá que buscar financiación para ejecutar las obras. |  | 0%
34 | AUTOMATIZACIÓN DE PIEZÓMETROS PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL | Recepción del trabajo | Pliego redactado y pendiente de inicio actuaciones | Proyecto aprobado por la OTFRER, pero todavía no se ha firmado el encargo para su ejecución. Previsto ejecutar antes de 30 de junio de 2026. |  | 0%
35 | PROYECTO DE REPARACIÓN INTEGRAL DE ESTACIONES DE CONTROL | Recepción del trabajo | Se iniciaron los trabajos en abril de 2025 en las provincias de Ávila y Cáceres. | Proyecto en ejecución con fecha de terminación 30 de junio de 2026. Pendiente de arranque en algunas CCAA por permisos ejecución. |  | 8.2%
36 | PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS DE CALIDAD DEL AGUA EN EMBALSES | Recepción del trabajo | El proyecto está redactado pero lo han devuelto desde la OTFRER 4 o 5 veces siempre con interpretaciones de la tramitación. | No se va a ejecutar por problemas con la OTFRER en su tramitación. Se renuncia a su ejecución. |  | 0%
37 | ACTUALIZACIÓN INVENTARIO PATRIMONIAL Y REGULARIZACIÓN CATASTRAL DE EXPROPIACIONES FINALIZADAS Y NO INCORPORADAS | Nº de expropiaciones incorporadas al inventario patrimonial | Em eñ año 2025 se plantea incorporar al inventario patrimonial 9 expropiaciones de entre las ejecutadas en los últimos 15 años | A lo largo del 2025 se han incorporado al inventario patrimonial la totalidad de las expropiaciones planteadas | 100% | 100%
38 | ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DEL INVENTARIO DE PUNTOS DE VERTIDOS POR DESBORDAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO DE LAS PRINCIPALES AGLOMERACIONES URBANAS DE LA CUENCA DEL TAJO | Número de visitas a los sistemas de saneamiento elegidos, acorde a los criterios de interés por la potencial contaminación de los PVDSS. | En 2025: 62 Desde el inicio del proyecto: 138 | 100% de los previstos en 2025 (69% de los previsto en el proyecto) | 100% | 100%
|  | Número de PVDSS identificados y caracterizados. | En 2025: 394 Desde el inicio del proyecto: 860 |  | 100% | 100%
|  | Número de PVDSS integrados en la Base de datos. | En 2025: 394 Desde el inicio del proyecto: 860 |  | 100% | 100%
39 | ELABORACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO INTERNO PARA LA MEDICIÓN/ESTIMACIÓN DEL CAUDAL EN LA INSPECCIÓN Y CONTROL DE VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES | Documento de medida/estimación de caudal en las inspecciones de control de vertidos de aguas residuales. | Elaborado el documento de "Medida de caudal en la inspección y control de vertidos de aguas residuales" |  | 100% | 100%
|  | Número de empleados públicos que reciben la formación relativa a la medida/estimación de caudales vertidos. | 15 aprox.(inspectores y otro personal del Area de Calidad de Aguas, y AMAs) | Jornada celebrada en abril en sede Madrid CHT | 100% | 100%
|  | Procedimiento interno de inspección de vertidos integrado en los procedimientos del Servicio de Inspección y Control de vertidos. | Elaborado el "Procedimiento Especifico PIN/01 Inspección de Aguas Residuales. CHT" |  | 100% | 100%
|  | Manual de Calidad de Inspección. | Elaborado el "Manual de calidad de inspección. CHT" |  | 100% | 100%
40 | OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE PUNTOS DE SEGUIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL ESTADO QUÍMICO DE LAS MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA | Tabla comparativa de los puntos de la red de control utilizados para la evaluación del estado químico de las MASBT junto con los mínimos representativos requeridos. | Finalizada | Identificadas todas las MASBT deficitarias en puntos de control | 100% | 100%
|  | Tabla de puntos mínimos adicionales necesario en cada MASBT, con identificación de las áreas de localización adecuadas. | Elaborada tabla | Determinados puntos mínimos, pendiente áreas adecuadas en función de modelo conceptual en base a información ya recopilada |  | 80%
|  | Reuniones de grupo con el Área de Hidrología y la Oficina de Planificación Hidrológica para la identificación de posibles piezómetros de la red cuantitativa a incorporar a la red de estado químico. Análisis de la viabilidad técnica y económica. | Mantenidas conversaciones para acceso a las fuentes de datos necesarias | Pendiente la selección de puntos y el análisis de la viabilidad de incorporación como puntos de control de la red |  | 50%
|  | Propuesta de nuevos sondeos, en localizaciones adecuadas, para los proyectos de financiación del MITERD en marcha. | El proyecto de financiación por parte del MITERD se ha parado por causas ajenas a la CHT. | Se abandona la tarea hasta recuperación de financiacion MITERD (causas no imputables a CHT) |  | 0%
|  | Integración de los nuevos puntos en nuestra red de evaluación del estado químico | Pendiente decidir puntos . | Se ha tenido la necesidad adicional de unidades de muestras de agua subterránea a tomar y analizar por parte de la UTE y que queden integrados en la red |  | 25%

## Eje 5
NÚMERO | DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN | INDICADORES | DATOS | ESTADO /OBSERV | %EJECUCIÓN TAREAS PREVISTAS PARA 2025 | % REALIZACIÓN ACTUACIÓN PROPUESTA
EJE 5. MEJORA EN LA COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE AAPP
41 | CONVENIO CON LA DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAUCES | Longitud de tramos sobre los que se actúa | Ejecutado anualidad 2025 | En curso |  | 20%
Km liberados continuidad fluvial
42 | REDACCIÓN DE UN PROTOCOLO DE AVISOS HIDROLÓGICOS PARA COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN LA GESTIÓN DE LOS DISTINTOS PLANES DE INUNDACIONES AUTONÓMICOS | Trabajo continuo | Definidos los umbrales de aviso (amarillo/naranja/rojo) para las estaciones de aforo y embalses incluidos en la red SAIH | Protocolo redactado y firmado por el organismo y con el VºBº de la DGA. Enviado a la DGA oficialmente para que lo remita a la DGPCyE del Estado para su aprobación. | 100% | 100%
43 | INCORPORACIÓN DEL GRUPO DE “OTROS USOS INDUSTRIALES” DEL RD 927/1988 A LAS JUNTAS DE EXPLOTACIÓN | Reflejo de la tarea en la aplicación del censo de usuarios | El grupo de "otros usos industriales" se ha incluido en la aplicación a fecha de octubre de 2025 | Pendiente de revisión de la aplicación de criterios de cálculo y homogenización de estos con resto grupos acorde al RD 927/1988 para una implantación total | 75% | 75%
44 | FOMENTO DE LAS CONCESIONES DEMANIALES SOBRE BIENES DEL ORGANISMO EN FAVOR DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS | % de resolución respecto a las solicitudes presentadas | Respecto a las solicitudes presentadas en 2025 se admiten a trármite 5 solicitudes | En 2025 se resuelven favorablemente 4 de ellas. | 80% | 80%
45 | CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO Y LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS | Borrador documento de Convenio consensuado entre las partes (UCM y CHT). | SI | A falta de cerrar indicaciones del Servicio Jurídico de la CHT | 95% | 95%
|  | Convenio aprobado tras su tramitación. | NO | A falta de iniciar tramitación | 0% | 0%
|  | Puesta en marcha del Convenio (número de alumnos en prácticas de cara al curso 2025/2026) | NO | Universidad mantiene su interés | 0% | 0%
46 | CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA CHT Y EL SEPRONA | Firma del Convenio | Firma de la primera prórroga del Convenio | Firmado 2025_04 | 100% | 100%
|  | Actas de las Comisiones de seguimiento | Comisión Mixta 8ª propuesta entrega material y 9ª entrega material | Entregado vehículo SSANGYONG REXTON PRO 4X4 3 Pértigas telescópicas graduables | 100% | 100%

## Eje transversal 1
NÚMERO | DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN | INDICADORES | DATOS | ESTADO /OBSERV | %EJECUCIÓN TAREAS PREVISTAS PARA 2025 | % REALIZACIÓN ACTUACIÓN PROPUESTA
Eje transversal 1: TRANSPARENCIA Y COMUNICACIÓN
47 | REALIZACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN DEL ORGANISMO. | Publicado antes fin de mayo 2025 | SI | Resolución Presidencia 14 mayo y publicación en web | 100% | 100%
48 | CONTENIDO DE CALIDAD EN REDES SOCIALES Y WEB | Cuantificar el alcance (visualizaciones, valoración de usuarios y comentarios) de las publicaciones y las visitas a la web. | + 45% seguidores en Instagram (2.619 seguidores) y 40.700 visualizaciones en la publicación con mayor alcance + 21% seguidores en X (7.353 seguidores) y 1millón de visualizaciones en la publicación más compartida. + 27% seguidores en Youtube (672 suscriptores) y 1.700 reproducciones en el vídeo más visto. Nuevo perfil en LinkedIn con 180 seguidores en su primer mes de funcionamiento. | Las mejoras en las RRSS y en el contenido y la calidad de las publicaciones en la web (ver actuación 56) de la CHT han impulsado la difusión de las principales actividades realizadas por el organismo de cuenca. | 100% | 100%
49 | RELACIÓN FLUIDA CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN | Número de Notas de Prensa publicadas y menciones en medios de comunicación basada en la información facilitada desde este organismo de cuenca que son recogidas en el boletín de prensa diario de este organismo. | Además de las Notas de Prensa semanales con los datos de agua embalsada en la cuenca del Tajo se han remitido 61 Notas de Prensa informativas a medios de comunicación regionales y nacionales, un 42% más que en 2024. En total se han registrado más de 4.200 menciones en medios de comunicación, incluidas en el boletín de prensa diario de la CHT, muchas de las cuales reproducían el contenido integro de las Notas de Prensa. Desde el gabinete de prensa se ha dado contestación a 125 peticiones de información de distintos medios de comunicación en uno o dos días de media desde la recepción de la consulta. | Aunque los datos son alentadores, todavía es en determinadas ocasiones distorsionada y confusa la información que facilitan algunos medios sobre el organismo y sus actividades. Por este motivo, es necesario seguir mejorando la interlocución directa con los medios de comunicación para evitar la desinformación. | 100% | 100%
50 | PUESTA EN VALOR DEL LIBRO DE LAS RESERVAS HIDROLÓGICAS | Publicación de la guía de la reservas Hidrológicas de la Cuenca del Tajo, describiendo en clave divulgativa un total de 36 reservas fluviales, 3 lacustres y 2 reservas de agua subterránea | SI | Dos Tiradas de 1200 ejemplares en total | 100% | 100%
51 | SISTEMATIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN CIUDADANA | Existencia de la revisión revisada y actualizada de las respuestas a preguntas frecuentes (FAQs) | 4 edición | Actualización previas e incorporación nuevas preguntas de calidad aguas y navegación | 100% | 100%
|  | Existencia de procedimientos documentados para las sistemáticas de InfoTajo y quejas | Documentos PG/IC/01 y PG/IC/02 | diciembre 2025 Revisión 2 | 100% | 100%
52 | ESTUDIO ESTADÍSTICO DE LOS DATOS RECOGIDOS DE INFORMACIÓN CIUDADANA | Informe realizado y trasladado a Presidencia | Febrero 2025 | El informe resume los puntos más recurrentes en las quejas de los ciudadanos así como los indicadores de cumplimiento. En este sentido, se ha incluido un resumen de estos últimos en la web que se actualizarán de forma anual | 100% | 100%
|  | % de quejas contestadas | 100% | Sobre un total de 160 quejas recibidas | 100% | 100%
|  | % de quejas contestadas en plazo reglamentario (20/40 días) | 66% menos de 20 días/ 27% entre 20 y 40 días/ 7% más de 40 días | Aunque se aprecia una mejora sobre el año anterior, se trabaja en una comunicación más ágil entre el área de información y transparencia y el resto de áreas y servicios del organismo para la reducción de plazos de respuesta | 100% | 100%
|  | Nº de opciones de mejora e innovación propuestas/realizadas | 4/4 | Se incluye sistematización de procedimientos, la hoja de reclamaciones y el acceso a Cl@ve | 100% | 100%
|  | Tendencia de los parámetros anteriores | tendencia positiva frente a 2024 | Visualizable a través del documento subido a web | 100% | 100%
53 | IMPLANTACIÓN DE NUEVOS FORMULARIOS DE TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS | Implantación del formulario en pdf | SI | Implantado a 30 de mayo de 2025 | 100% | 100%
|  | % Disminución del número de denuncias que entran por el canal erróneo | 2024: 33 denuncias 2025 previo formulario 13 2025 post formulario: 5 85% reducción | La implantación permite una mejor gestióon y distribución del trabajo. | 100% | 100%
54 | MIGRACIÓN DE PORTAL WEB | Migración completa |  | Publicado el nuevo portal | 100% | 100%
55 | NUEVO VISOR DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | % de evolución de las tareas | Realizado una gran parte de los trabajos. | Pendiente de adquisición de nuevas licencias de infraestructura de datos geográficos | 70% | 70%
56 | ACTUALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS DE LA PÁGINA WEB | % de actualizaciones o inclusiones sobre las necesarias | Falta por actualizar el apartado relativo al Estado de las Aguas Subterráneas y la ampliación de contenidos en materia de navegación y sobre reservas hidrológicas declaradas en la cuenca del Tajo. | 1. Se ha realizado la migración de todo el contenido de la antigua web de la CHT a la nueva versión web. 2.Se han incluido nuevos trámites de solicitud de información ambiental y de coordinación con CCAA y EELL. Además, se han actualizado todos los formularios de solicitudes. | 90% | 90%
|  | Inclusión de los contenidos obligatorios mínimos relativos a la ley de transparencia (portal de transparencia, actas de órganos colegiados, información financiera) | Incluida la información en la nueva web con fecha mayo de 2025 acorde a los mínimos marcados por la Ley 19/2013 | Informe de evaluación del Índice medio de Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO) por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno indicando un 100% de cumplimiento de la ley y la máxima transparencia del organismo, | 100% | 100%
57 | PROYECTO DEL NUEVO CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL RÍO HENARES | Se considerará satisfactorio si la instalación del proyecto expositivo se está realizando | Dos proyectos en curso: Expediente proyecto obra edificio A22DT0068/NB Expediente proyecto museístico 25SG0118NB | En fase de ejecución del proyecto expositivo. Finalización prevista obra: Abril 2026 y comienzo proyecto ejecutivo. Se traslada a Plan 2026 | 50% | 50%
58 | ACCESO A LA CIUDADANÍA A LOS DATOS DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS, A TRAVÉS DE UN CUADRO DE MANDO Y DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA, A PUBLICAR EN LA PÁGINA WEB DEL ORGANISMO | Base de datos de datos históricos revisados relativos a calidad y estado de las masas de agua en la cuenca del Tajo. | BBDD actualizada en formato FIC-Tajo | En proceso la revisión y depuración de los datos más antiguos | 100% | 100%
|  | Cuadro/s de mando alimentado por los datos anteriores, que permita consultas de interés para la ciudadanía. | Cuadro elaborado y en funcionamiento interno en el ACA. Consultas tipo elaboradas, posibilidad de descarga de datos | Limitado a funcionamiento interno por parte del ACA | 100% | 100%
|  | Validación de manejo por personal ajeno al Área. | Acceso y uso por parte de nuevo personal en ACA | A falta de prueba de uso por parte de personal externo a CHT |  | 50%
|  | Publicación en la página web del organismo. | Cuadro de mando adaptado/simplicado para su so por parte de ciudadanos | A la espera de que Servicios Informáticos pueda integrarlo en la pág web, para el acceso de los usuarios |  | 10%

## Eje transversal 2
NÚMERO | DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN | INDICADORES | DATOS | ESTADO /OBSERV | %EJECUCIÓN TAREAS PREVISTAS PARA 2025 | % REALIZACIÓN ACTUACIÓN PROPUESTA
Eje transversal 2: GOBERNANZA
59 | SOLICITUD DE LA GENERACIÓN DE INCREMENTO DE CRÉDITO EN 8 MILLONES DE EUROS | Consecución de la elevación de crédito antes de mitad de año | Modificación presupuestaria aprobada el 03/06/2025 | Incremento de 530.000€ en el concepto 225,05 5// 3.938.482 en el concepto 227.06// 3.502.802 en el 611 y 727.100€ en el 740.La dotación tras la aprobación ha permitido gestionar varios expedientes de gasto, y la ejecución del presupuesto al 85% en el cap 2, al 91 % en el capítulo 6 y al 98% en el cap 7. | 100% | 100%
60 | SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DEL TECHO DE GASTO | Consecución del objetivo antes de mitad del año | Modificación presupuestaria aprobada el 27/05/2025 | Posibilidad de adquirir compromisos con cargo a ejercicios futuros hasta casi el 100% del presupuesto corriente, para 2026 y 2027.Se ha comprometido en 2025, la dotación autorizada para 2026 y 2027 hasta el 96% del presupuesto inicial de 2025 | 100% | 100%
61 | ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTRATACIÓN | Tener publicado el correspondiente a 2026 el último trimestre del año 2025 | Pendientes de los datos de un Servicio | Se prevé su publicación en la PCAP para principios de febrero de 2026 | 90% | 0%
62 | AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN | Tener, a finales de 2025, adjudicado el contrato | Pendientes de la posibilidad de realizarlo a través de contrato centralizado | No se ha licitado ningún contrato para actualizar la aplicación Embla. | 0% | 0%
63 | FORMACIÓN DEL PERSONAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN | Realización de los cursos; | NO / Pendiente dentro del programa formación de la CHT de 2026 | No se ha realizado ningún curso interno de formación de personal en materias de contratación en el año 2025, | 0% | 0%
|  | evaluación cualitativas de las destrezas cualitativas | NO | Como no se han realizado cursos internos de formación, no se pueden evaluar las destrezas adquiridas en este sentido. | NA | NA
64 | IMPLANTACIÓN DE UNA NUEVA APLICACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE INGRESOS | Migración de datos | Aún sin iniciar la transferencia de datos. | Se encuentra en proceso de ejecución una migración interna en cuanto a procedimientos. | 25% | 25%
|  | Inicio de la gestión recaudatoria en la nueva aplicación | Se está a la espera de terminar la formación y la migración de datos por parte de TRAGSA | Actualmente, en proceso de formación con el personal y mantenimiento de sendas reuniones de seguimiento | 0% | 0%
65 | MEJORA DEL SEGUIMIENTO DE LA RECAUDACIÓN DE LAS LIQUIDACIONES DE TASAS | Reducción del número de recursos pendientes de resolver que constan en nuestro archivo. | Se ha establecido un procedimiento de control manual de revisión de los recursos comunicados con incidencia económica. En todo caso, es el Servicio de Régimen Jurídico quien ha de resolver los recursos pendientes y proveer para su reducción. | Finalizado | 100% | 100%
|  | Reducción de liquidaciones abiertas objeto de recurso. | Junto al procedimiento de control se ha establecido un procedimiento de prescripción para reducir las liquidaciones abiertas en general y la tramitación de requerimientos de pago. | Finalizado | 100% | 100%
66 | ELABORACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN | 100% de los procedimientos escritos |  |  | 0% | 0%
|  | Realización del plan de formación a personal de la CHT relativo a este apartado | Se planificaron 3 cursos relativos a este apartados: Contratación pública y tramitación de expedientes de gasto en Sorolla 2, Integranext y productividad y colaboración con Microsoft Teams | Pendientes de realización | 50% | 50%
|  | Tendencia negativa (cualitativa) de dudas del personal y disminución del número de errores cometidos por este. |  |  | NA | NA
67 | MIGRACIÓN DEL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A SOROLLA 2-GDI | Conversión completa (hay 3 grupos cuentas diferentes) de los datos existentes a la estructura que precisa SOROLLA-GDI | Se ha realizado la conversión de los datos correspondientes a 14 de las naturalezas en que los agrupa SOROLLA-GDI. Resta por preparar los datos de otras 4 naturalezas. | La finalización de la conversión de los datos está prevista que se realice en el primer trimestre 2026 | 80% | 80%
|  | Carga de datos en SOROLLA-GDI | No realizado | La carga de datos está prevista que se realice en el 2026 | 0% | 0%
68 | REGULARIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE EDIFICIOS DE LA SEDE DE MADRID Y OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE ACTIVIDAD. | Coordinación con otras AAPP | Se realizó visita a Ayuntamiento y existe comunicación fluida | Suscrito un contrato de servicios con un arquitecto para el asesoramiento y la asistencia al organismo en la obtención de las licencias | NA | NA
|  | Mejora de la seguridad del personal a efecto de cobertura de seguros en caso de accidente. | Es el objetivo final | Solicitadas licencias e informado el Ayuntamiento. Pendiente de revisión por el Ayuntamiento | 85% | 85%
69 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS PARA PERSONAL DE VIGILANCIA DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO. | % de vehículos entregados a la firma de contrato | Se entregaron a medida que se fueron solicitando en el plazo de q mes | Entregados | 100% | 100%
|  | Plazo de entrega completa anterior al término del contrato existente | No, fue necesario realizar una p´rorroga con la empresa anterior por motivos ajenos a CHT | No supuso perjuicio para la CHT | NA | NA
70 | PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DE MADRID. | Redacción del proyecto de reforma de las instalaciones con espacios adaptados | Esta actuación ha quedado pospuesta por haber surgido a lo largo del año otras necesidades | Postpuesta sine die | 0% | 0%
71 | INAUGURACIÓN DE LA OFICINA DE CÁCERES | Traslado del personal de la oficina | Obra finalizada y personal trasladado | Inaugurada el 25 de febrero de 2026 | 100% | 100%
72 | FOMENTO DE AUTORIZACIONES TEMPORALES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL ORGANISMO EN INMUEBLES ADSCRITOS AL MISMO COMO RESIDENCIA HABITUAL. | % de resolución respecto a las solicitudes presentadas | Se presentan 5 solicitudes de prorrogas sobre las autorizaciones vigentes | Se resuelven las 5 prórrogas en sentido favorable a las pretensiones de los solicitantes | 100% | 100%
73 | ACTUACIONES SOBRE LA TRAMITACION DE TASAS, IMPUESTOS Y TRIBUTOS LOCALES | % de recibos de la campaña 2025 tramitados en el aplicativo SOROLLA en plazo para el pago en voluntaria respecto del total de recibos aceptados por el servicio de Patrimonio para iniciar su gestión de pago | Entraron en el servicio de patrimonio 740 recibos correspondientes a la campaña 2025 | Se tramitaron en plazo 729 recibos | 98.51% | 98.51%
74 | ACTUACIONES PARA LA DESADSCRIPCIÓN DE BIENES NO NECESARIOS PARA LOS FINES DE LA CHT | % de resolución respecto a las solicitudes presentadas | Se presentan 2 solicitudes de desadscripcion de inmuebles titularidad de la CHT | Se admiten a trámite las dos solicitudes sin que de momento no hayan sido resueltas | 0% | 0%
75 | DESPLIEGUE DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD EN PRESAS Y OFICINAS PERIFÉRICAS | Sustitución de equipamiento de seguridad por nuevos equipos y despliegue servicios adicionales. | Todo el equipamiento está configurado y preparado para la instalación. | Durante los primeros meses de 2026 se finalizará el resto del despliegue. El retraso se debe a la necesidad de desplazamiento de personal a cada una de las ubicaciones. | 80% | 80%
76 | CREACIÓN DE BASE DE DATOS DE PERSONAL | Sistema desplegado SI/NO. | SI (Despliegue en pre-producción) | Desplegado en pre-producción. Se están revisando datos y ajustando algunos parámetros antes de su implantación en acceso general desde Intranet. | 100% | 100%
77 | RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO DE DATOS | Sistema desplegado SI/NO. | NO (Renovación parcial de una pequeña parte del almacenamiento) | Los plazos de suministro impedían la recepción de material en el ejercicio, por lo que finalmente una gran parte de esta infraestructura se tiene que licitar en 2026 | 10% | 10%
78 | RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN EN PRESAS Y CENTROS DE PEQUEÑO TAMAÑO | Número de máquinas desplegadas. | 14 | Debido a que es necesario el desplazamiento a cada una de las ubicaciones, no se ha podido desplegar el 100% del material. Se finalizará en el primer trimestre de 2026 | 80% | 80%
79 | RENOVACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS DE SERVIDORES Y GESTORES DE BASES DE DATOS | Número de servidores migrados. | En diciembre finalizó el proceso de adquisición de licencias. | En este momento se está procediendo al inicio de instalación de algunos servidores, aunque la renovación total no se va a poder finalizar ya que depende de la renovación de la infraestructura de almacenamiento que se tuvo que paralizar a final de año. | 50% | 50%
80 | IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA GESTOR DE IDENTIDADES | Implantado SI/NO. | NO | De momento esta implantación se ha parado, pendiente primero de la finalización de migración de los servidores que tienen la función de controladores de dominio. | 0% | 0%
81 | IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN CL@VE EN LOS SISTEMAS CONSULTA Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES POR LOS CIUDADANOS | Implantado SI/NO. | Implantado a 21 de abril de 2025 | Ha permitido la consulta por el ciudadano con mayor seguridad y una mayor eficacia en la gestión del tiempo del personal | 100% | 100%
82 | ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CPD DEL ORGANISMO | Implantado SI/NO. | NO | Se encuentra en proceso el análisis y preparación del pliego para redacción del proyecto. Finalizada la auditoría del adecuación al ENS se ha detectado la necesidad de cambios adicionales en el CPD que precisa de una remodelación de mayor calado a la estimada inicialmente. Ya se cuenta con el espacio adicional para la ampliación. | 5% | 5%
83 | DESPLIEGUE DE UN NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | Porcentaje de ordenadores incorporados. | 100% | Desplegada la nueva plataforma de gestión y operativa para el 100% de los equipos | 100% | 100%
84 | ACONDICIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VIDEO Y AUDIO EN LAS SALAS DE REUNIONES DE LA CHTAJO | Implantado SI/NO. | NO | Finalmente estos trabajos se han retrasado para su realización en 2026. Se han realizado ajustes en el equipamiento para corregir los problemas de funcionamiento que se había observado. En 2025 se finalizó la determinación del equipamiento y cambios que se pretendían realizar, pero ya no existía tiempo para garantizar la recepción del material dentro del ejercicio, por lo que finalmente se ha tenido que retrasar la adquisición de equipamiento a 2026. | 0% | 0%
85 | DESPLIEGUE DE UN NUEVO PORTAFIRMAS INTERNO DEL SISTEMA INTEGRA-NEXT | Porcentaje de funcionalidades desplegadas. | 100 | El nuevo portafirmas está desplegado en PRE-PRODUCCIÓN. El paso a producción está pendiente, dado su impacto general, de un proceso informativo a todo el personal. | 100% | 100%
86 | ACTUALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | Implantado SI/NO. | NO | Pendiente de licitación la adquisición de nuevas licencias. Finalmente por plazos de entrega quedó retrasado a 2026. Redactado el pliego de licitación. | 0% | 0%
87 | IMPLANTACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA INTERNO DE GESTIÓN DE PETICIONES E INCIDENCIAS INFORMÁTICAS | Sistema desplegado SI/NO. | SI | Desplegado y producción para Asuntos Generales y Sistemas Informáticos. Adaptado también el procedimiento de recepción y tramitación de peticiones e incidencias. | 100% | 100%